附件：

省本级重点改革事项完成时间表

| 序号 | 改革任务 |  | 重点改革事项 | 具体指标和改革要求 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 改革联系服务科技工作者的体制机制 | 提高科协领导机构中基层科技工作者代表比例 | 制定科学合理的代表、委员、常委、副主席的产生办法，严格控制代表基层比例和来源结构，减少领导干部所占比例。 | 来自基层一线科技工作者的代表比例提高到70%以上，45岁以下青年科技工作者不少于三分之一，减少领导干部所占比例。来自基层一线的科协全委会委员比例提高到75%以上，常委会委员比例提高到75%左右。 | 2017年12月 |
| 2 |  | 兼职副主席实行轮流定期驻会制度 | 研究制定《关于落实广东省科协兼职副主席实行轮流定期驻会制度的举措》和《广东省科协兼职副主席联系、负责的相关工作分工》。 | 每年安排3-4位兼职副主席担任轮值驻会副主席，每年轮值一次,轮值期间，深度参与和指导科协工作。 | 2017年12月 |
| 3 |  | 深化科协机关和直属单位改革 | 1．重新修定省科协机关三定方案，优化省科协机关内设机构并充实职能。 2.精简事业编制，加大力量配备和服务资源向基层倾斜的力度。 3.进一步明确直属单位的任务，突出体现科协的“四服务”职能。 | 按照中央和省深化事业单位分类改革要求，统筹推进所属事业单位改革，精简直属事业单位数量和编制。调整优化科协机关各部门、各直属单位的设置，进一步充实职能和任务，突出服务基层一线科技工作者，进一步增强双创服务、农村技术服务、国际科技交流、人才培训和服务等职能。 | 2017年6月 |
| 4 |  | 推动科协组织向基层延伸 | 1.推进企业、园区成立科协组织，重点 在新经济组织建立科协，把创客之家等新型科技社团、新型研发机构纳入科协，推动高校成立科协组织，鼓励支持科研院所建立科协。 2.推动科协组织向农村延伸，推动成立农技协联盟或联合会。 | 高校科协覆盖率达50%，成立高校科协联盟；企业科协数量稳步增长，农技协为农民提供精准的科技推广和科普服务；进一步拓宽基层一线科技工作者的联系渠道。 | 2017年12月 |
| 5 |  | 拓宽干部交流成长渠道 | 按照省委组织部关于群团干部兼挂职的相关规定，择优选拔科研单位、高等学校和学会的科技工作者或管理人员到科协机关挂职，开展省科协机关与中国科协、市、县（市、区）科协人员的双向挂职交流，定期轮换。建立科协干部直接联系科技工作者制度。 | 加大科协干部交流锻炼力度，鼓励科协机关和事业单位干部到学会、基层单位挂职，让科协干部在创新实践中提升能力、增长才干。机关留出10%-15%的处科级岗位用于挂职。 | 2018年4月 |
| 6 |  | 改革人才服务机制 | 1.搭建科技工作者创新创业平台；做好在粤工作院士联络服务、青年人才托举工作；推荐更多高端人才到全国学会、国际民间科技组织任职。发挥好院士专家企业工作站和“海外智力为国服务行动计划工作站”的作用。 2.发挥好“广东省丁颖科技奖”品牌效应；突出对基层一线科技人才的宣传。 | 为科技人才提供更加便捷优质服务；激发广大科技工作者的创新创造热情；引导国内外顶尖科技专家来粤创新创业，鼓励科技人才到粤东西北地区干事创业；优化人才成长环境。 | 2017年11月 |
| 7 | 全面改革学会治理结构和治理方式 | 改革团体会员制度 | 制定广东省科协团体会员管理办法并实施。 | 学会组织建设更加规范、有序，学会服务科技工作者的能力、服务创新驱动发展的能力和服务自我发展的能力明显提高。 | 2017年9月 |
| 8 |  | 完善学会治理方式 | 实施创新和服务能力提升计划，培育和扶持一批省级学会成为改革创新的示范性学会。 |  | 2017年11月 |
| 9 |  | 创新服务学术活动机制 | 实施学术交流提升工程，支持鼓励各级科协搭建高水平前沿学术交流平台，举办高层次、高质量的学术交流活动。 |  | 2017年10月 |
| 10 | 创新面向社会提供公共服务产品的机制 | 推进承接政府转移职能试点工作 | 有序推进广东省科协所属学会承接政府转移职能试点工作。 | 学会承接政府转移职能工作取得预期效果。 | 2017年10月 |
| 11 |  | 到2020年实现全省公民科学素质比例达到10.5%以上的目标 | 制定相关政策、工作方案。 | 将公民科学素质建设目标纳入省“十三五”科技创新发展规划；颁布实施《广东省全民科学素质行动计划纲要实施方案（2016—2020年）》。 | 2017年4月 |
| 12 |  | 科普信息化建设与科普资源共享服务 | - 积极推动“互联网+科普”行动，稳妥推进科普中国社区e站、乡村e站、校园e站在全省落地应用。 - 在尚未建立科技馆的山区县实施“流动科技馆”巡展活动。 | 推动科普信息多渠道全媒体传播，为公众获取科普知识提供精准便捷高效服务；在尚未建立科技馆的县实现流动科技馆服务基本覆盖。 | 2017年10月 |
| 13 | 加强对科技工作者的政治引领 | 扩大党的组织覆盖 | 推动各级科协设立科技社团党委，在学会成立党组织。 | 成立省科技社团党委，推动符合条件的学会应建尽建党组织，基本实现全覆盖。 | 2018年5月 |